## Sheet1
Sprint1 Planning Meeting Checklist
审查内容 |  |  | 检查结果 |  | 备注
类别 | 编号 | 项目 | 是 | 否 | Checklist版本-v2.0
backlog grooming meeting | 1 | 知识储备足够
| 2 | 资料齐全
| 3 | use story理解
| 4 | 需求确定
| 5 | use case 确定
| 6 | 功能确定
| 7 | 优先级确定
| 8 | 任务分解
| 9 | 任务分配
sprint plan | 1 | 环境配置 | OK |  | 配置环境完成，测试环境，开发环境待完成
| 2 | 功能确定 | OK |  | Sprint1任务进度追踪
| 3 | 优先级确定 | OK |  | Story ID=1 Priority=1
| 4 | 人员分配任务 | OK |  | Sprint1任务进度追踪
| 5 | 界面功能 | N/A
| 6 | 数据库功能 |  | NOP
| 7 | 架构 |  | NO
| 8 | 接口 |  | NO
| 9 | 后台 |  | NO
| 10 | 预计完成时间 | OK |  | 预计4月17日完成
sprint review | 1 | 需求更改
| 2 | 功能更改
| 3 | 设计更改
| 4 | 功能完成
| 5 | 功能检测
| 6 | 性能检测
| 7 | 符合预期
scrum retrospective | 1 | 时间安排合适
| 2 | 人员安排合适
| 3 | 优先级调整