## Sheet1
项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  |  | iRace | [5 empty] | 项目编号 | [5 empty] | BJ0001
制作人 |  |  |  |  | 高大上实践小组 | [5 empty] | 审核人 | [5 empty] | 张红延
项目经理 |  |  |  |  | 董勇腾 | [5 empty] | 制作日期 | [5 empty] | 2015-03-28
二、项目进度表
周 | 0 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
开始 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 |  | 责任人 | 关键里程碑
立项准备 | [18 empty] | 第3周 前成立项目组，进行项目规划
阶段I 信息发布与浏览 | [18 empty] | 第4周 立项答辩，选择工具以及搭建环境
111 项目工具选择及环境搭建 | [17 empty] | 王五
112 赛事方赛事信息的发布，赛事信息的管理 | [17 empty] | 张三 | 第6周 赛事主办方赛事信息的发布，赛事信息的管理，一般用户的信息浏览及筛选
113 用户对信息的浏览及筛选 | [17 empty] | 王五
阶段II 赛事主办方基本业务，参赛者模块 | [18 empty] | 第9周 参赛者都可以进行登陆注册,固定形式的赛事主办方业务
211 赛事主办方基本业务实现 | [17 empty] | 张三
212 参赛者可登陆注册，参赛者信息的管理 | [17 empty] | 刘峰
213 参赛者可以参加比赛，进行完整的比赛流程 | [17 empty] | 刘峰
阶段III 赛事主办方的可对业务进行定制 | [18 empty] | 第13周 赛事主办方可以对自己的赛事界面进行个性化定制，业务流程的个性化管理
311 业务流程个性化管理
312 赛事界面个性化定制
阶段IV 漏洞修补 | [18 empty] | 第15周 完成业务逻辑上的漏洞修补，PO的需求改进
411 业务逻辑修补
412 PO需求改进
阶段V 项目最终答辩 | [18 empty] | 第16周 项目整理，项目反思，最终答辩