## Sheet1
Definition of Done
故事版 | 用户故事能够描述产品，并且被团队成员理解，通过详细的验收标准验收。
任务选择的用户故事已经确定，并通过小组估计。
每个完成的用户故事都通过UAT（用户验收测试），并按照会议要求签了字
设计分析是完全按照用户的故事或主题完成。 已经为将要开或更改的功能创建或更新UML图。
迭代 | 写好了必要的文档
已经为将要被开发的功能写好了测试用例
要求更改的代码已经完成，并且通过评审
单元测试被成功执行
源代码已被重构，使之全面，维护和服从改变
源码库中的代码已经被检查了，并且添加了必要的注释
最终确定的源代码已经被合并到主分支，并添加适当的标记
构建和打包的变化向构建者报告。这些变化已经实施，测试和记录。
所有的在Sprint中没有被完成的功能重新添加到BackLog中。
完成所有用户的故事/任务标记为完成/解决。其余时间为任务关闭任务前设置为零。
发布 | 完成同行评审
对于每一个包中的代码的记录报告达到团队要求的最低标准
Burndown chart 保持更新到最新状态、
完成自动化测试
完成手动测试
完成回归测试
完成性能测试
使用工具自动审查源码， 不符合规范的地方共享给团队，并由团队更正
通过验收测试
使用持续集成框架完成Build。建立报告日志。可交付成果移到交付区
在临时环境中部署交付
Definition of Ready
故事版 | 跟客户完成沟通，理解客户的思想 | OK | 检查版本DOD&DOR v3.0
| 定义了量化值，明确了利益相关人员所要达到的目标。 | OK
| 愿景和用户故事的最终结果很明确 | OK
| 定义了实现策略 | OK
| 用户故事可以开发，PO可以区分用户故事的优先顺序 | OK
迭代 | 理解故事版
建立统一的编码标准
明确需要添加或需要更改的功能
准备好测试用例
发布 | 确定了负责版本发布的工作人员
制定好了验收标准