## Sprint 1
1
Task name | Story ID | Responsible | Status | Est.
数据库模型设计 | 36 | 王俊猛 | Planned | 5
学习JBPM框架 | 36 | 姚杰 | Planned | 5
配置服务器，开发环境，数据库环境 | 36 | 李鹏翔 | Planned | 5
选取测试工具，配置测试环境，学习使用测试工具，确定测试流程 | 36 | 刘嵩 | Planned | 5
找网页模板，开源代码 | 36 | 刘嵩 | Planned | 5
配置环境搭建，学习GitHub使用方法 | 36 | 董勇腾 | Planned | 5

## Sprint 2
2
Task name | Story ID | Responsible | Status | Est.
建立赛事信息展示网页 | 1 | 刘嵩 | Planned | 2
建立项目数据库 | 1 | 刘嵩 | Planned | 1
建立获奖情况显示网页 | 2 | 董勇腾 | Planned | 4
建立历史赛事显示网页 | 3 | 姚杰 | Planned | 3
建立赛事公告显示页面 | 9 | 王俊猛 | Planned | 2
建立赛事信息编辑页面 | 20 | 姚杰 | Planned | 2
建立报名页面 | 21 | 李鹏翔 | Planned | 2
建立比赛公告编辑页面 | 25 | 王俊猛 | Planned | 3
建立参赛者个人主页 | 25 | 王俊猛 | Planned | 5
建立参赛者通知中心 | 25 | 李鹏翔 | Planned | 3
建立已报名人员浏览页面 | 26 | 王俊猛 | Planned | 2
组织报名人员显示信息 | 26 | 姚杰 | Planned | 2
在网页中显示赛事信息 | 1 | 姚杰 | Planned | 2
在网页中查询获奖参赛人员 | 2 | 董勇腾 | Planned | 2
在网页中显示获奖情况 | 2 | 董勇腾 | Planned | 2
在网页中显示历史赛事信息 | 3 | 姚杰 | Planned | 2
在数据库中读取赛事公告并显示 | 9 | 王俊猛 | Planned | 1
存储赛事信息 | 20 | 姚杰 | Planned | 1
报名人员鉴别 | 21 | 李鹏翔 | Planned | 2
记录才赛人员信息 | 21 | 李鹏翔 | Planned | 1
通知才赛人员报名成功 | 21 | 李鹏翔 | Planned | 5
存储比赛公告 | 25 | 王俊猛 | Planned | 1
向已报名的参赛者推送公告 | 25 | 刘嵩 | Planned | 4
组织报名人员显示信息 | 26 | 姚杰 | Planned | 2

## Sprint 3
3
Task name | Story ID | Responsible | Status | Est.
在网页中显示赛事关注人数 | 4 | 董勇腾 | Planned | 1
统计赛事关注人数（通过点击关注按钮实现） | 4 | 李鹏翔 | Planned | 1
建立赛事搜索页面 | 34 | 刘嵩 | Planned | 2
为赛事添加搜索标签 | 34 | 董勇腾 | Planned | 2