## SP4
4
Task name | Story ID | Responsible | Status | Est.
建立参赛者表 | 5 | Amose | Planned | 2
做登陆注册界面 | 5 | Amose | Planned | 3
修改个人信息，修改数据库内容 | 5 | Amose | Planned | 2
建立企业表 | 37 | Amose | Planned | 2
做登陆注册界面 | 37 | Amose | Planned | 4
发布赛事 | 37 | Amose | Planned | 2
修改赛事信息 | 37 | Amose | Planned | 3
设定赛事业务流程 | 37 | Amose | Planned | 8
修改赛事业务流程 | 37 | Amose | Planned | 10

## SP5
5
Task name | Story ID | Responsible | Status | Est.
报名界面 | 7 | Amose | Planned | 2
在数据库中增加记录 | 7 | Amose | Planned | 2
上传工程界面 | 12 | Amose | Planned | 2
在数据库中改变工程地址属性的值 | 12 | Amose | Planned | 2
下载工程界面 | 14 | Amose | Planned | 2
项目工程链接 | 14 | Amose | Planned | 2
浏览界面 | 15 | Amose | Planned | 2
浏览界面 | 16 | Amose | Planned | 2
浏览界面 | 17 | Amose | Planned | 2
查询数据库，显示作者 | 17 | Amose | Planned | 2
下载项目，查看功能 | 18 | Amose | Planned | 4
屏蔽链接，使链接不可使用 | 19 | Amose | Planned | 3
提示关闭界面 | 19 | Amose | Planned | 2
下载工程界面 | 23 | Amose | Planned | 2
项目工程链接 | 23 | Amose | Planned | 2
发布评审结果 | 24 | Amose | Planned | 3
发布界面 | 24 | Amose | Planned | 2
流程修改 | 30 | Amose | Planned | 8
数据库表结构修改 | 30 | Amose | Planned | 9
界面定制 | 30 | Amose | Planned | 10
业务修改 | 30 | Amose | Planned | 10

## SP6
6
Task name | Story ID | Responsible | Status | Est.
设置企业权限 | 6 | Amose | Planned | 3
界面设计 | 6 | Amose | Planned | 4
设置操作属性 | 6 | Amose | Planned | 4