## Sheet1
Sprint1 Planning Meeting Checklist
审查内容 |  |  | 检查结果 |  | 备注
类别 | 编号 | 项目 | 是 | 否 | Checklist版本-v2.0
backlog grooming meeting | 1 | 知识储备足够
| 2 | 资料齐全
| 3 | use story理解
| 4 | 需求确定
| 5 | use case 确定
| 6 | 功能确定
| 7 | 优先级确定
| 8 | 任务分解
| 9 | 任务分配
sprint plan | 1 | 环境配置
| 2 | 功能确定
| 3 | 优先级确定
| 4 | 人员分配任务
| 5 | 界面功能
| 6 | 数据库功能
| 7 | 架构
| 8 | 接口
| 9 | 后台
| 10 | 预计完成时间
sprint review | 1 | 需求更改 | N/A
| 2 | 功能更改 | N/A
| 3 | 设计更改 | OK |  | 数据库设计
| 4 | 功能完成 | OK
| 5 | 功能检测 | NO
| 6 | 性能检测 | NO
| 7 | 符合预期 | NO |  | 进度太慢，Sprint划分不准确
scrum retrospective | 1 | 时间安排合适
| 2 | 人员安排合适
| 3 | 优先级调整